## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	2
	Theo
	Luca

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Luca
	Installer et configurer l’environnement de développement	Theo
	Création des objets de la classe BO	Luca

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL	Theo
	couche BLL	Theo
	couche IHM	Luca
	Tests fonctionnels	Luca
	1003-S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL	Theo
	couche BLL	Theo
	couche IHM	Luca
	Tests fonctionnels	Luca
	6002-Page d'accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
	1009-Se déconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			140	126	112	98	84	70	56	42	28	14	0

## Pilotage
Avancement de l'itération